## Overzicht kwaliteitsborging
Overzicht kwaliteitsborging
Kritische onderdelen
project | Han | [6 empty] | Status
projectnr | Han-001
datum | 09-04-2017
opsteller | Jordy van Haag
Legenda: | [5 empty] | Optie:
A&E | BAM Advies & Engineering - Afd. Kwaliteitsadvisering |  | Paraaf; A&E | Paraaf; PL | Paraaf; | Paraaf; Opdr.gever
PT | Projectteam |  |  |  | Man. R / Man. B&O
Lev/OA | Leverancier / Onderaannemer
Quick Scan
Bouwbesluitcode | Werkonderdeel | Constructief | Besteksanalyse | Werkplan | Keuringsplan | Productmonster | Productkeuringen |  | Garantie termijn | Kritische activiteit of eigenschap van het betreffende werkonderdeel
|  | bouwkundig | uitvoeren door |  |  | leveren door | Bij leverancier | op bouwplaats door
|  |  | A&E |  |  |  | door leverancier
- | Hoe in te vullen | keuze C of B | datum | ja / nee | ja / nee | naam leverancier | A&E of projectteam incl. frequentie | A&E of projectteam incl. frequentie | ja / nee en eventuele voorwaarden | nadere omschrijving of verwijzing naar ander document
Hoofdstuk 1 | Algemene bepalingen | B |  | Ja | Ja | N.v.t. |  |  | Ja | Scrol naar beneden voor verdere invulling
Hoofdstuk 2 | Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid | B&C |  | Ja | Ja | Ja | Door leverancier | Beide | Ja | Scrol naar beneden voor verdere invulling
Hoofdstuk 3 | Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid | B |  | Ja | Ja | Ja | Door leverancier | Beide | Ja | Scrol naar beneden voor verdere invulling
Hoofdstuk 4 | Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid | B |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | Beide | Ja | Scrol naar beneden voor verdere invulling
Hoofdstuk 5 | Technische bouwvoorschriften uit het energiezuinigheid, milieu en nieuwbouw | B |  | Ja | Ja | Ja | Door leverancier | Beide | Ja | Scrol naar beneden voor verdere invulling
Hoofdstuk 6 | Voorschriften inzake installaties | B |  | Ja | Ja | Ja | Door leverancier | Beide | Ja | Scrol naar beneden voor verdere invulling
Hoofdstuk 7 | Voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open ervan en terrein | B |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | Beide | Ja | Scrol naar beneden voor verdere invulling
Hoofdstuk 8 | Bouw- sloopwerkzaamheden | B&C |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | Beide | Ja | Scrol naar beneden voor verdere invulling
Hoofdstuk 9 | Overgansgs- slotbepalingen | B |  | Nee | Nee | N.v.t. |  | Beide | Nee | Scrol naar beneden voor verdere invulling
Bijlage I | Brandmeldinstallaties | B |  | Ja | Ja | Optioneel | Door leverancier | Beide | Ja | Scrol naar beneden voor verdere invulling
Eisen opdrachtgever | Werkonderdeel | Constructief | Besteksanalyse | Werkplan | Keuringsplan | Productmonster | Productkeuringen |  | Garantie termijn | Kritische activiteit of eigenschap van het betreffende werkonderdeel
|  | bouwkundig | uitvoeren door |  |  | leveren door | Bij leverancier | op bouwplaats door
|  |  | A&E |  |  |  | door leverancier
Hoofdstuk 1 | Onderbouw | B&C |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | Beide | Ja | Scrol naar beneden voor verdere invulling
Hoofdstuk 2 | Bovenbouw | B&C |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | Beide | Ja | Scrol naar beneden voor verdere invulling
Hoofdstuk 3 | Gevels / daken | B&C |  | Ja | Ja | Ja | Door leverancier | Beide | Ja | Scrol naar beneden voor verdere invulling
Hoofdstuk 4 | Interieur | B |  | Ja | Ja | Ja | Door leverancier | Beide | Ja | Scrol naar beneden voor verdere invulling
Overzicht kwaliteitsborging
Toetsende onderdelen
project | Han | [6 empty] | Status
projectnr | Han-001
datum | 09-04-2017
opsteller | Jordy van Haag
Legenda:
A&E | BAM Advies & Engineering - Afd. Kwaliteitsadvisering |  | Paraaf: A&E | Paraaf; PL | Paraaf;
PT | Projectteam |  |  |  | Man. R / Man. B&O
Lev/OA | Leverancier / Onderaannemer
Bouwbesluitcode | Werkonderdeel |  | Besteksanalyse | Werkplan | Keuringsplan | Productmonster | Productkeuringen |  | Garantie termijn | Kritische activiteit of eigenschap van het betreffende werkonderdeel
|  |  | uitvoeren door |  |  | leveren door | Bij leverancier | op bouwplaats door
|  |  | A&E |  |  |  | door leverancier | Aannemer/onderaannemer
- | Hoe in te vullen |  | datum | ja / nee | ja / nee | naam leverancier | A&E of projectteam incl. frequentie | A&E of projectteam incl. frequentie | ja / nee en eventuele voorwaarden | nadere omschrijving of verwijzing naar ander document
Hoofdstuk 1 | Algemene bepalingen
1.1 | Algemeen |  |  | Nee | Nee | N.v.t. |  |  | Nee | Controleer ontwerp op algemene bepalingen
1.2 | Toepassing normen en certificatie- en inspectieschema |  |  | Ja | Ja | N.v.t. |  |  | Ja | Welke normen zijn toepassing op het product
1.3 | CE-markeringen en kwaliteitsverklaringen |  |  | Ja | Ja | N.v.t. |  |  | Ja | Zijn producten gekeurd en voldoen ze aan de normen en eisen
1.4 | Bijzondere bepalingen |  |  | Nee | Nee | N.v.t. |  |  | Nee
1.5 | Gebruiksmelding |  |  | Ja | Nee | N.v.t. |  |  | Ja | Gebruikmelding van een gebouw
1.6 | Procedure bouwwerkzaamheden |  |  | Ja | Ja | N.v.t. |  |  | Nee | Voorschriften van bouwwerkzaamheden
1.7 | Procedure sloopwerkzaamheden |  |  | Ja | Ja | N.v.t. |  |  | Nee | Voorschriften van sloopwerkzaamheden
Hoofdstuk 2 | Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid
2.1 | Algemene sterkte van de bouwconstructie |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | BAM A&E kwaliteitsadvisering | Ja | Constructie is bestand tegen daaropwerkende krachten
2.2 | Sterkte bij brand |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | BAM A&E kwaliteitsadvisering | Ja | Constructie kan bij brand gedurende redelijke tijd worden verlaten
2.3 | Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | Projectteam | Ja | Te bouwen product bevat een voorziening tegen vallen
2.4 | Overbrugging van hoogteverschillen |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | Projectteam | Ja | Voorzieningen bij hoogteverschil
2.5 | Trap |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | Projectteam | Ja | Eisen van een trap
2.6 | Hellingbaan |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | Projectteam | Ja | Eisen aan de breedte, de hoogte en de hellingshoek van hellingsbaan
2.7 | Beweegbare constructieonderdelen |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | Projectteam | Ja | Beweegbare constructieonderdelen veroorzaken geen gevaar voor omgeving
2.8 | Beperking van brandgevaarlijke situaties |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | BAM A&E kwaliteitsadvisering | Ja | Brandgevaarlijke situatie voldoende wordt beperkt
2.9 | Beperking van ontwikkeling van brand en rook |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | BAM A&E kwaliteitsadvisering | Ja | Band en rook zich niet snel kunnen ontwikkelen
2.10 | Beperking van uitbreiding van brand |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | BAM A&E kwaliteitsadvisering | Ja | Uitbreiding van brand moet worden voorkomen
2.11 | Verder beperking van uitbreiding en verspreiding |  |  |  |  | N.v.t. | Door leverancier | BAM A&E kwaliteitsadvisering
2.12 | Vluchtroutes |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | BAM A&E kwaliteitsadvisering | Nee | Een bouwwerk heeft zodanige vluchtroutes dat een veilige plaats kan worden bereikt
2.13 | Hulpverlening bij brand |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | BAM A&E kwaliteitsadvisering | Nee | Hulpverlening kan binnen korte tijd personen redden en brand bestrijden
2.14 | Hoge en ondergrondse gebouw,nieuwbouw |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | BAM A&E kwaliteitsadvisering | Ja | Zelfde als 2.13 alleen bij hoog en ondergrondse gebouwen
2.15 | Inbraakwerendheid, nieuwbouw |  |  | Ja | Ja | Ja | Door leverancier | BAM A&E kwaliteitsadvisering | Ja | Een bouw met woonfunctie biedt voldoende weerstand tegen inbraak
2.16 | Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied Niewbouw
2.17 | Aanvullende regels tunnelveiligheid |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | BAM A&E kwaliteitsadvisering | Nee | Zodanig dat de veiligheid voor het wegverkeer is gewaarborgd
Hoofdstuk 3 | Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid
3.1 | Berscherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | BAM A&E kwaliteitsadvisering | Nee | Een nieuw bouwwerk biedt bescherming tegen geluid van buiten
3.2 | Berscherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw |  |  | Ja | Ja | Ja | Door leverancier | BAM A&E kwaliteitsadvisering | Nee | Een nieuw bouwwerk biedt bescherming tegen geluid van installaties
3.3 | Beperking tegen galm |  |  | Ja | Ja | Ja | Door leverancier | BAM A&E kwaliteitsadvisering | Nee | Geluidshinder door galm wordt beperkt
3.4 | Geluidwering tussen ruimten |  |  | Ja | Ja | Ja | Door leverancier | BAM A&E kwaliteitsadvisering | Nee | Bouwwerk biedt bescherming tegen geluid van omliggende ruimten
3.5 | Wering van vocht |  |  | Ja | Ja | Ja | Door leverancier | Projectteam | Ja | Scheidingsconstructies dat de vorming van allergenen door vocht in verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten voldoende wordt beperkt
3.6 | Luchtverversing |  |  | Ja | Ja | Ja | Door leverancier | Projectteam | Ja | Een ruimte wordt voorzien van schone lucht
3.7 | Spuivoorziening |  |  | Ja | Ja | Ja | Door leverancier | BAM A&E kwaliteitsadvisering | Ja | Een voorzien om verontreinigde lucht zo snel mogelijk af te voeren
3.8 | Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | BAM A&E kwaliteitsadvisering | Ja | De opstelplek van de ketel biedt mogelijk voor afvoer van rookgas
3.9 | Beperking van aanwezigheid van schadelijke stoffen |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | BAM A&E kwaliteitsadvisering | Ja | Schadelijke stoffen worden gescheiden van overige ruimten
3.10 | Bescherming tegen ratten en muizen |  |  | Ja | Ja | Ja | Door leverancier | BAM A&E kwaliteitsadvisering | Ja | Ratten en muizen kunnen niet via de buitenschil naar binnen
3.11 | Daglicht |  |  | Ja | Nee | N.v.t. |  |  | Nee | Er is voldoende mogelijkheid voor daglichttoetreding
Hoofdstuk 4 | Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid |  |  |  | 0
4.1 | Verblijfsgebied en verblijfsruimte |  |  | Nee | Nee | N.v.t. |  |  | Nee | Er is verblijftruimten in de verblijfsgebied van een te bouwen bouwwerk
4.2 | Toiletruimte |  |  | Nee | Nee | N.v.t. |  | Projectteam | Ja | Er zijn voldoende toiletruimten
4.3 | Badruimte,nieuwbouw |  |  | Nee | Nee | N.v.t. |  | Projectteam | Ja | Er zijn voldoende badruimten
4.4 | Bereikbaarheid en toegankelijkheid |  |  | Nee | Nee | N.v.t. | Door leverancier | Projectteam | Nee | Een bouwwerk heeft voldoende bereikbare en toegankelijke ruimten
4.5 | Buitenberging, nieuwbouw |  |  | Nee | Nee | N.v.t. | Door leverancier | Projectteam | Nee | Een woonfunctie heeft een afgesloten ruimte voor berging
4.6 | Buitenruimte, niewbouw |  |  | Nee | Nee | N.v.t. | Door leverancier | Projectteam | Nee | Een woonfunctie heeft een rechtstreekse bereikbare buitenruimte
4.7 | Opstelplaatsen |  |  | Nee | Nee | N.v.t. | Door leverancier | Projectteam | Nee | Een te bouwen bouwwerk heeft opstelplaatsen voor een aanrecht, een kooktoestel, een verwarmingstoestel en een warmwatertoestel.
Hoofdstuk 5 | Technische bouwvoorschriften uit het energiezuinigheid, milieu en nieuwbouw |  |  |  | 0
5.1 | Energiezuinigheid, nieuwbouw |  |  | Ja | Ja | Optioneel |  | BAM A&E kwaliteitsadvisering | Nee | Een bouwwerk is energiezuinig
5.2 | Milieu, nieubouw |  |  | Ja | Ja | Optioneel | Door leverancier | Projectteam | Ja | Een bouwwerk wordt milieuvriendelijk gebouwd
Hoofdstuk 6 | Voorschriften inzake installaties |  |  |  | 0
6.1 | Verlichting nieuwbouw en bestaande bouw |  |  | Ja | Ja | Ja | Door leverancier | Projectteam | Ja | Een bouwwerk heeft verlichting zodat het veilig kan worden bereikt / verlaten.
6.2 | Voorzieinigen voor het afnemen van energie nieuwbouw en bestaande bouw |  |  | Ja | Ja | Optioneel | Door leverancier | Projectteam | Ja | Er is een veilige voorziening voor het afnemen van elektriciteit.
6.3 | Watervoorziening nieuwbouw en bestaande bouw |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | Projectteam | Ja | Er is voorzien van een veilige afname van drinkwater.
6.4 | Afvoer van huishoudelijke afvalwater en hemelwater |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | Projectteam | Ja | Afvoer van water wordt zonder gevaar voor de gezondheid afgevoerd.
6.5 | Tijdig vaststellen van brand |  |  | Ja | Ja | Optioneel | Door leverancier | Projectteam | Ja | Voorziening dat brand vroegtijdig kan worden gemeld.
6.6 | Vluchten bij brand |  |  | Ja | Ja | Optioneel | Door leverancier | Projectteam | Ja | Voorziening dat vluchten goed kan verlopen
6.7 | Bestrijden van brand |  |  | Ja | Ja | Optioneel | Door leverancier | Projectteam | Ja | Voorziening om brand binnen redelijke tijd te bestrijden
6.8 | Bereikbaarheid hulpdiensten |  |  | Ja | Ja | N.v.t. |  | Projectteam | Nee | Bereikbaarheid voor hulpdiensten
6.9 | Aanvullende regels tunnelveiligheid
6.10 | Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | Projectteam | Ja | Mensen met beperking kunnen vanaf de weg het gebouw betreden
6.11 | Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | Projectteam | Ja | Criminaliteit kan worden voorkomen
6.12 | Veilig ondehoud gebouwen |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | Projectteam | Ja | Onderhoud kan veilig worden uitgevoerd.
6.13 | Technische bouwsystemen |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | Projectteam | Ja | Bouwsystemen voldoen na verbouw aan optimaal energieverbruik
Hoofdstuk 7 | Voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open ervan en terrein |  |  |  | 0
7.1 | Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | Projectteam | Ja | Brandgevaarlijke situaties en brand kunnen worden voorkomen
7.2 | Veilig vluchten bij brand |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | Projectteam | Ja | Bij brand kan veilig worden gevlucht
7.3 | Overige bepalingen veilig en gezond gebruik |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | Projectteam | Ja | Hinder voor omliggende gebieden wordt voorkomen
Hoofdstuk 8 | Bouw- sloopwerkzaamheden
8.1 | Het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens de bouw |  |  | Ja | Ja | N.v.t. |  | Projectteam | Nee | Hinder voor omliggende gebieden wordt voorkomen
8.2 | Afvalscheiding |  |  | Nee | Ja | N.v.t. | Door leverancier | Projectteam | Nee | Afval wordt gescheiden
Hoofdstuk 9 | Overgansgs- slotbepalingen
9.1 | Algemeen omgevingsrecht |  |  | Nee | Nee | N.v.t. |  |  | Nee
9.2 | Specifiek omgevingsrecht |  |  | Nee | Nee | N.v.t. |  |  | Nee
9.3 | Intrekking regelgeving |  |  | Nee | Nee | N.v.t. |  |  | Nee
9.4 | Inwerktreding |  |  | Nee | Nee | N.v.t. |  |  | Nee
9.5 | Citeertitel |  |  | Nee | Nee | N.v.t. |  |  | Nee
Bijlage I | Brandmeldinstallaties |  |  | Ja | Ja | Optioneel | Door leverancier | Projectteam | Ja
Eisen opdrachtgever | Werkonderdeel |  | Besteksanalyse | Werkplan | Keuringsplan | Productmonster | Productkeuringen |  | Garantie termijn | Kritische activiteit of eigenschap van het betreffende werkonderdeel
|  |  | uitvoeren door |  |  | leveren door | Bij leverancier | op bouwplaats door
|  |  | A&E |  |  |  | door leverancier | aannemer/onnderaannemer
Hoofdstuk 1 | Onderbouw
| Aanbrengen fundatiepalen Of aanbrengen schroefmortelpaal |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | Projectteam | Ja | Heipalen draagkrachtig genoeg om het gebouw te kunnen dragen
| Funderingsbalken |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | N.v.t. | Projectteam | Ja | Balken moeten op de juiste manier worden aanbgeracht om de krachten af te dragen.
| Wapening beton |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | N.v.t. | Projectteam | Ja | Controle wapening conform opgave constructeur
| Beton storten |  |  | Ja | Ja | Optioneel | N.v.t. | Projectteam | Ja | Controle of juiste beton wordt toegepast en of bekisting op de juiste manier is gelegd.
| Begame grondvloer |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | Gezamenlijke controle | Ja | Montage vloeren controleren op juistheid / sparingen controleren
Hoofdstuk 2 | Bovenbouw
| Opbouw casco wanden |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | Gezamenlijke controle | Ja | Controle wanden / maatvoering / sparing / afmeting
| Verdiepingsvloer |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | Gezamenlijke controle | Ja | Montage vloeren controleren op juistheid / sparingen controleren
| Trappen |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | Projectteam | Ja | Afwerking / positionering / beschadiging trap
| Dakvloer / zoldervloer |  |  | Ja | Ja | N.v.t. | Door leverancier | Onderaannemer(controle door uitvoerder) | Ja | Montage vloeren controleren op juistheid / sparingen controleren
Hoofdstuk 3 | Gevels en daken
| Geveldragers |  |  | Ja | Ja | Optioneel | Door leverancier | Projectteam | Ja | Juiste positie en draagkracht geveldrager
| Kozijnen / deuren en ramen |  |  | Ja | Ja | Optioneel | Door leverancier | Onderaannemer(controle door uitvoerder) | Ja | Positie / ophanging / afwerking / beschadiging van kozijnen.
| Metselwerk |  |  | Ja | Ja | Optioneel | Door leverancier | Onderaannemer(controle door uitvoerder) | Ja | Maatvoering / vlakheid / verankering / dilataties / waterkering
| Aanbrengen dakbedekking |  |  | Ja | Ja | Optioneel | Door leverancier | Onderaannemer(controle door uitvoerder) | Ja | Opbouw dakbedekking / afschot / bevestiging / plakplaten / isoaltie
| Isoleren |  |  | Ja | Ja | Optioneel | Door leverancier | Onderaannemer(controle door uitvoerder) | Ja | Bevestiging isoaltie / doorvoeringen afwerken / koudebruggen / naden afdichten
Hoofdstuk 4 | Interieur
| Wandafwerking dragende wanden |  |  | Ja | Ja | Optioneel | N.v.t. | Onderaannemer(controle door uitvoerder) | Ja | Vlakheid / voorbehandeling / eindafwerking / afwerkingsklasse
| Wandafwerking niet dragende wanden |  |  | Ja | Ja | Optioneel | N.v.t. | Onderaannemer(controle door uitvoerder) | Ja | Vlakheid / voorbehandeling / eindafwerking / afwerkingsklasse
| Afwerking vloer |  |  | Ja | Ja | Optioneel | Door leverancier | Projectteam | Ja | Vlakheid / voorbehandeling / eindafwerking / afwerkingsklasse
| Kitwerk |  |  | Ja | Ja | Optioneel | Door leverancier | Projectteam | Ja | Schone ondergrond / afdichting / overschilderbaar
| Afwerking kozijnen / deuren |  |  | Ja | Ja | Optioneel | Door leverancier | Onderaannemer(controle door uitvoerder) | Ja | Kleur / Klasse / hang-sluitwerk / geluid-luchtdichtheid
| Plafondafwerking |  |  | Ja | Ja | Optioneel | Door leverancier | Onderaannemer(controle door uitvoerder) | Ja | Geluidseisen / afwerking / installaties / kleur
| Afwerking doorvoeringen |  |  | Ja | Ja | Optioneel | Door leverancier | Projectteam | Ja
Note on B15: Regels tussenvoegen of verwijderen. Overzicht Projectspecifiek maken!!
Note on E15: Keuze uit 3 werkplannen: 1) basis werkplan (uitgebreid) 2)basis werkplan (verkort) 3) basis werkplan leverancier.
Note on B51: Regels tussenvoegen of verwijderen. Overzicht Projectspecifiek maken!!
Note on E51: Keuze uit 3 werkplannen: 1) basis werkplan (uitgebreid) 2)basis werkplan (verkort) 3) basis werkplan leverancier.
Note on B132: Regels tussenvoegen of verwijderen. Overzicht Projectspecifiek maken!!
Note on E132: Keuze uit 3 werkplannen: 1) basis werkplan (uitgebreid) 2)basis werkplan (verkort) 3) basis werkplan leverancier.
Note on B30: Regels tussenvoegen of verwijderen. Overzicht Projectspecifiek maken!!
Note on E30: Keuze uit 3 werkplannen: 1) basis werkplan (uitgebreid) 2)basis werkplan (verkort) 3) basis werkplan leverancier.

## Visuele kwaliteitscontroles
Overzicht visuele kwaliteitscontroles
Nr. | Onderdeel | Methode | Aspect | Frequentie | Eindcontrole | Registratie
1 | Detailmaatvoering | met meettoetstel | detailmaatvoering t.o.v. hoofdmaatvoering | dagelijks | maatvoerder | Snagr / Relatics
2 | Stut- en sloopwerk | visueel | stabiliteit en veiligheid | bij iedere wijziging | uitvoerder | Keuringsformulier / Snagr / Relatics
3 | Bekisting | visueel | vormvastheid en oppervlaktebehandeling | vóór aanbrengen wapening | uitvoerder | Keuringsformulier / Snagr / Relatics
4 | Wapening | visueel | kwaliteit van het vlechtwerk, dekking, aarding | vóór de stort | uitvoerder | Keuringsformulier / Snagr / Relatics
5 | Stortvoorbereiding | visueel | verwijdering vuil, stort- of loopsteiger aanwezig | vóór de stort | uitvoerder | Keuringsformulier / Snagr / Relatics
6 | Aanvoer beton | controle van afleveringsbon | betonkwaliteit | iedere levering | uitvoerder | Keuringsformulier / Snagr / Relatics
7 | Storten | visueel | bouwdeel of onderdeel waar beton verwerkt wordt | bij elke stort | uitvoerder | Keuringsformulier / Snagr / Relatics
8 | Voorbereiding Metselwerk | visueel | gestelde profielen, gestelde kozijnen | bij overdracht aan metselaar | uitvoerder | Keuringsformulier / Snagr / Relatics
9 | Uitvoering Metselwerk | visueel | strakheid, voegdiepte, DPC, lood, isolatie, open voegen | dagelijks | uitvoerder | Keuringsformulier / Snagr / Relatics
10 | Dakbedekking | visueel | tijdstip van start i.v.m. beschadiging, hechting, inplakstukken | dagelijks | uitvoerder | Keuringsformulier / Snagr / Relatics
11 | Natuur- en Kunststeen | visueel | bevestiging | bij aanbrengen | uitvoerder | Keuringsformulier / Snagr / Relatics
12 | Stukadoorswerk | visueel | vlakheid, beëindigingen | dagelijks | uitvoerder | Keuringsformulier / Snagr / Relatics
13 | Gelijmd tegelwerk | visueel | vlakheid, verdeling | dagelijks | uitvoerder | Keuringsformulier / Snagr / Relatics
14 | Gezet tegelwerk | visueel | volwerken, verdeling | dagelijks | uitvoerder | Keuringsformulier / Snagr / Relatics
15 | Dekvloeren | visueel | voorbewerking ondervloer, hoogte maatvoering, beëindiging dagproductie | dagelijks | uitvoerder | Keuringsformulier / Snagr / Relatics
16 | Bouwkundige Voorzieningen voor installaties | visueel | afdichting sparingen en brandscheidingen | vóór aanbrengen plafonds | uitvoerder | Keuringsformulier / Snagr / Relatics