Bijlage 1: Printscreen van W4Photograves

Bijlage 1.1: Printscreen van Google Alerts

Bijlage 1.2: Printscreen van Feedreader
Bijlage 2: Enquête

Bijlage 3: Uitslag online poll

Bijlage 3.1: Statistiek online poll

Bijlage 3.2: Profiel van de bereikte Hyver

Bijlage 4: Statistiek advertentie 1 op Facebook (looptijd 10-5-2011 tot 3-6-2011)

Bijlage 4.1: Statistiek Advertentie 2 op Facebook (looptijd 18-5-2011 tot 03-6-2011)

Bijlage 5: Statistiek advertentie 1 op Hyves (looptijd 10-5-2011 tot 17-5-2011)

Bijlage 5.1: Profiel van de bereikte Hyver

Bijlage 5.2: Statistiek advertentie 2 op Hyves (looptijd 18-5-2011 tot 03-6-2011)

Bijlage 5.3: Profiel van de bereikte Hyver

Bijlage 6: Screenshots van evenementenpagina’s op Facebook

Vierde editie Soestvrijstaal (persoonlijke pagina)

Vijfde editie Soestvrijstaal: Special Edition (persoonlijke pagina)

Festival Pagina (Fanpagina)

Festival pagina Hyves

Bijlage 7: Vergunning voor spandoeken

Bijlage 8: Lijst waar de driehoekborden worden geplaatst

Bijlage 9: Nieuwsbrief

Bijlage 10: Persbericht

Soestvrijstaal Festival op 2 juni 2011 Hemelvaartsdag!

In de bossen van openluchttheater Cabrio vindt op 2 juni het Soestvrijstaal Festival plaats! Naast optredens van de grootste Soester talenten, treden ook de Handsome Poets op (winnaars 3FM Serious Talent Award) en één van Nederlands grootste House DJ's Lucien Foort!

Vanaf 14:30 uur kan iedereen komen genieten van de zon, de sfeer, muziek, dansoptredens en kunstzinnige creaties. Voor het eerst dit jaar zijn er drie podia, waaronder een Soestvrijstaalcontainer voor dichters en singer-songwriters, een talentenpodium voor jong Soester talent en een hoofdpodium voor de grootste acts. 

De spits wordt afgebeten op het podium voor lokaal talent; genaamd The Local Heroes Stage. Daar zijn optredens te zien van o.a. de Soester bands The Everlasting en Woodstock, DJ Mr. Blonde, danseres Darly Benneker en A Polaroid View. Allen zijn voorafgaand gecoacht door een professional, in aanloop naar hun optreden op het festival. Ook organiseren de dansers van Urban dansgroep STRAAT ’s middags een dansworkshop waar ieder zijn of haar dansmoves kan verfijnen.

De hoofdacts van Soestvrijstaal Festival 2011 zijn Handsome Poets, winnaar van de 3FM Serious Talent Award en DJ Lucien Foort. Beiden hebben menig muziekhart veroverd tijdens vele optredens, zowel in nationaal als internationaal. Op het hoofdpodium staan ook de Soester Dj’s Wezz Devall, bekend van het nummer ‘Free My Willy, en Mrs G-ezz, die haar beste houseplaten tevoorschijn haalt om het festival af te sluiten om 23:30uur. 

Naast de gewone festivalactiviteiten, is er ook een creatief randprogramma. Bij Marc de Wolff worden hilarische karikatuurtekeningen gemaakt en in het ruilhuisje kan “oude troep” geruild worden tegen verassende nieuwe spullen. De dames van Egostreling prijzen ieder de hemel in, en bij de mensen van ‘Witwasserij’ kunnen zonden worden witgewassen.  Het is ook mogelijk om een circusworkshop te volgen en de fijne kneepjes van het vak te leren van Frank Nieuwenhuizen. 
----------------------------------------------------------------------------

Volledig programma:
14:30 - 23:00 uur in openluchttheater Cabrio, Soesterbergsestraat 140  in Soest
Programma: Lucien Foort, Handsome Poets, DJ Wezz Devall, A Polaroid View, Mrs. G-ezz, Noémi & Mirthe, Eveline Fijen, Ciao Lucifer, Dirk & Tim, DJ Luuk, DJ Kijkeenster, Koester, Fresh Kidz en Balls, Hoops ’n beats, The Everlasting, Arthur Liu dansperformance, Woodstock, Melle en Eva, Jorren Bosga, Robert Doorman, korte films Willem Wits, Leeroy & Stanley, DJ Mr. Blonde, DJ Artez, Darly Benneker, Urban dansgroep STRAAT, Fitness Chicks, Ruilhuisje Vers Vermaak, Find It Vers Vermaak, Egostreling, karikatuurtekenaar Marc de Wolff, Witwassen (je zonden wegwassen), Live Action Painting, Kappers, Circusworkshop, Alfabed van Tifene Huchet. 

Tickets
Er zijn 200 Early Bird Tickets te krijgen voor €5,-. Zijn de kaarten op? Dan kost een kaartje €7,50. De kaarten zijn, behalve aan de deur, te koop bij Primera Tamboerijn 7, Soest, Primera Zuidpromenade 3, Soest, Entertainment Club Smitshof Weegbreestraat 135a Soest. Zie ook www.soestvrijstaal.nl voor meer informatie.

Meer informatie
Soestvrijstaal is een project van het Kaasschaafcollectief en wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Soest, Provincie Utrecht, Vrede van Utrecht, kfHein fonds, VSBfonds en Born Digital. Samenwerkingspartners zijn onder andere No Name Events, MPP, IDEA uit Soest en Kunstbende Landelijk.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Sarah Wilson via telefoonnummer 030 - 292 0950 of 06 – 17409762  of via e-mail: sarah@kaasschaafcollectief.nl

Bijlage 11: het ontwerp van de fietszadelhoesjes, zonnebrillen en het early bird ticket

Het zadelhoesje

De Zonnebrillen

Bijlage 11: het ticket

Bijlage 12: Leveranciers van zadelhoesjes en zonnebrillen

Zadelhoesjes leveranciers

1)  http://www.zadelhoesje.com/  ook: http://www.promocompany.nl/
- 	Gratis ontwerp binnen 24 uur!
- 	Snelle Levertijden
- 	Verkrijgbaar in alle PMS kleuren
- 	Groot vlak voor reclame uitingen 
- 	Altijd een schoon en droog zadel 
- 	Past op alle zadels
- 	Laagste prijsgarantie 
- 	milieuvriendelijk 
- 	prijzen op aanvraag  offerte aangevraagd

2) http://www.zadelhoesjes.eu/  - http://www.euro-logo.nl/

| Aantal | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 25000 | Instelkosten |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadelhoesje met éénkleurige bedrukking | € 0,71 | € 0,63 | € 0,55 | € 0,48 | € 0,35 | € 20 | per kleur |
| Extra kleur | 0,02 euro per stuk extra per kleur |  |  |  |  |  |  |
| Zadelhoesje met full color opdruk (offset) | € 0,87 | € 0,79 | € 0,67 | € 0,60 | € 0,44 | € 50 | per logo |
| Transport | € 15 | € 25 | € 45 | € 75 | € 150 |  |  |

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW, betalingscondities: 40% na order; 60% voor levering. Hogere aantallen op aanvraag, levertijd vanaf 25.000 stuks is ongeveer 9 weken. Overige aantallen 3-4 weken na goedkeuring van de digitale proefdruk. Alle zadelhoesjes worden per stuk verpakt!

3)http://www.parapluonline.nl/24/regentextiel.html?gclid=COSZ_tKvv6cCFcOEDgodZC14Kw#Zadelhoesjes 

Zadelhoesjes, de perfecte manier om uw boodschap grootschalig kenbaar te maken!

| Aantal | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prijs incl. 1 kleur druk | € 0,99 | € 0,95 | € 0,92 | € 0,88 | € 0,86 |

Nadeel: kan maar in 1 kleur gedrukt worden en maar 100 stuks per bestelling. 

4) http://www.propremium.nl/zadelhoesjes.php

Aantal Prijs p/stuk: 2.500 stuks kosten € 0,55 per stuk

Alle bedragen zijn in Euro’s en exclusief BTW. Indien u akkoord gaat met de op deze offerte omschreven opdracht conform de algemene voorwaarden, voorziet u deze pagina van een handtekening en faxt en stuurt u de gehele offerte retour aan ProPremium. Al onze prijzen zijn gebaseerd op een onder- of overlevering van maximaal 10%. De offerte is 7 dagen geldig in verband met valuta koerswisselingen en wisselingen in de grondstofprijzen. Na ontvangst van betaling nemen wij uw opdracht in behandeling. Vertragingen tijdens transport valt buiten de verantwoordelijkheid van ProPremium.

5) http://www.vanslobbe.nl/ 

Aantal prijs p/stuk: 2500 stuks kosten €0.78 per

6) http://www.idwear.nl/Textiel/Diversen/Zadel_Hoesjes_voor_de_fiets.aspx
* vanaf: 0,55 cent per stuk

7) http://www.bedruktedingen.nl/zadelhoesjes.html

Zonnebrillen leveranciers

Zonnebril leverancier 1

http://www.zintuig.nl/product/125813/Zonnebril  (zie zonnebril leverancier 1)

- http://www.bedrukken.nl/shop/Zonnebrillen-bedrukken-c-259.html  (zie zonnebril leverancier 2)

Zonnebril leverancier 2

Bijlage 13: Planning voorafgaand het festival

| Deadline | Afgerond | Wat | Wie | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 maart |  | Start online verkoop (site cabrio) | Cabrio |  |
| 9 maart |  | Promotieactie bedenken + offertes opvragen: Fiets zadelhoesjes | Sarah / Sasja |  |
| 22 maart |  | Overleg wat en hoe moet in het interview. Wat moet er verteld worden en sowieso in het artikel? | Robert, Frank, Rowan, Koen, Sarah |  |
| 24 maart |  | Interview met Soester Courant | Frank en Rowan |  |
| Week 13/14 |  | Zadelhoesjes ontwerpen | Britte |  |
| 1 april |  | Vrijwilligers zoeken | Sasja |  |
| 8 april |  | Deadline vergunning driehoeksborden en spandoeken aanvragen | Sarah / Sasja |  |
| Week 17 26 april 2011 |  | Ontvangst toegangskaarten/voorverkoop |  |  |
| 12 april |  | Ontwerp zadelhoesjes af & zadelhoesjes bestellen | Britte Sasja / Sarah | Ontwerp is af alleen het plan is van de baan wegens beperkt budget. |
| april ? |  | Ontwerp poster af Poster naar drukker | Jeroen |  |
| Week 17 28 april 2011 |  | Ontwerp flyer af flyer naar drukker | Jeroen |  |
| 18 april |  | Tekst Schrijven over Festival Programma voor op website en social media | Sarah Sasja |  |
| 20 april |  | Via Social Media: Lucien Foort bekend maken Met Teaser flyer van Britte! | Sarah Sasja | Ook vermelden dat de vvk over een week start! |
| 28 april |  | - Via Social Media: E-Flyer plaatsen & Flyer artiesten bekend maken - Tekst op de website plaatsen | Sarah Sasja | Ook vermelden dat vanaf morgen de kaarten te koop zijn bij Primera! Early Birds 5 euro |
| 27 april |  | Via Social media: Kaartvoorverkoop gestart! Ook Cabrio Wees snel |  |  |
| Week 17 |  | Voorverkoop (kaarten langsbrengen bij primera) | Jongerenteam, Sasja / Sarah? |  |
| 1 mei |  | Zadelhoesjes binnen |  |  |
| 11 mei |  | Flyeren & posters ophangen bij stations, winkelcentra en scholen | Sasja en Sarah |  |
| 5 mei |  | Flyeren & posters ophangen bevrijdingsfestival | Jongerenteam, Sasja, Sarah, Frank | Flyers waren nog niet binnen. |
| 6 mei |  | Via Social Media: Handsome Poets promoten En ook overige artiesten bekend maken! Ook: de kaartverkoop gaat hard! |  |  |
| 12 mei |  | Persbericht 1 versturen | Sasja / Sarah |  |
| 13 mei om 19:00 |  | Oefenen Flashmob met dansschool Soest | Dansers school & STRAAT. + S&F&S | Locatie: Koningsweg 12 – 16 |
| 17 mei |  | Flyeren & posters ophangen | Jongerenteam, Sasja, Sarah, Frank |  |
| 18 mei van 18:00 tot 19:00 |  | Oefenen Flashmob met dansschool Soest | Dansers school & STRAAT. + S&F&S | Locatie: Koningsweg 12 – 16 |
| 20 mei van 18:45 |  | Oefenen Flashmob met dansschool Soest | Dansers school & STRAAT. + S&F&S | Locatie: Koningsweg 12 – 16 |
| 27 mei |  | Sandwichborden plaatsen |  |  |
| 25 mei |  | Persbericht versturen | Sarah |  |
| 26 mei |  | Draaiboek | Jasper |  |
| 28 mei |  | Flashmob uitvoeren tijdens springpop in Soest + flyeren | Dansschool Soest / STRAAT / KSC + JT |  |
| 28 mei |  | Radio interview FUNX | ? |  |
| 1 juni |  | Opbouw Soestvrijstaal Festival! | Vrijwilligers + medewerkers KSC en jongerenteam |  |
| 2 juni |  | SOESTVRIJSTAAL FESTIVAL! (Fotograferen) | Vrijwilligers + medewerkers KSC en jongerenteam |  |
| 3 juni |  | Afbouw Soestvrijstaal Festival | Vrijwilligers + medewerkers KSC en jongerenteam |  |
| 3 juni |  | Sfeerverslag versturen | Sasja |  |
| 9 juni |  | Foto’s festival online | Sarah / Sasja |  |
| 19 juni |  | Soestvrijstaal TV – de registratie | Bart |  |

Bijlage 14: Begroting

Bijlage 15: Festival Flyer

Bijlage 16: Draaiboek Soestvrijstaal Festival 2011

CONTACTSHEET

| Organisatie SOESTVRIJSTAAL | Productiehuis KSC |  |
| --- | --- | --- |
| Algemeen coördinator | Frank Los | 06 – 51 18 83 15 |
| Productie | Jasper Saman | 06 – 28 78 74 02 |
| Sfeerbeheer | Robert Kouijzer Koen van Lier | 06 – 27 29 06 21 06 – 24 28 62 59 |
| Stage Managers | Vincent van de Velde Lotte ter Veen | 06 – 15 20 06 20 06 – 30 40 89 85 |
| Vrijwilligerscoördinator | Sasja Sarah Wilson | 06 – 24 17 84 59 06 – 17 40 97 62 |
| Backstage coördinator / artiesten ontvangst | Sanne Wirtz Oscar Kooij | 06 – 22 72 77 58 06 – 13 54 48 50 |
| Hosts | Rowan Lodder Gerben den Adel | 06 – 41 28 29 89 06 – 18 25 26 56 |
| Overige belangrijke contactpersonen |  |  |
| Openluchttheater Cabrio | Lies Blom, secretaris | 06 – 51 19 76 64 |
| Hoofdverantwoordelijke Cabrio | Marita van de Duys | 06 – 55 56 45 70 |
| Cabrio / Techniek | Iko Claassens | 06 - 43 12 23 41 |
| Eerste Hulp bij Evenementen | Rick de Groot Edwin van der Plas | 06 – 23 38 89 84 06 – 41 49 64 78 |
| Brandweer Soest |  | 030 - 289 27 14 |
| Politie Soest |  | 0900 - 8844 |
| Faciliteiten | Rutger van Uden | 06 - 42 72 63 24 035 - 588 59 18 |
| Huisartsenpost Amersfoort / Eemland |  | 0900 – 33 112 33 |
| Huisartsenpost Zeist / Soesterberg |  | 0900 – 43 014 30 |
| Hoofd personenvervoer | Willem van der Schans | 06 – 23 35 02 54 |
| Catering |  |  |
| Suikerspinnen | Matthijs | 06 – 51 81 55 50 |
| Catering | Stan Hofstee | 06 – 53 10 42 99 |
| Barista | Jorrit Spee Wilco Admiraal | 06 – 42 56 57 50 06 – 24 46 34 39 |
| Randprogrammering |  |  |
| Witwassen / Fitness Chicks | Joyce | 06 – 15 25 24 26 |
| Kappers | Bertina de Haas | 06 – 18 63 36 85 |
| Egostreling | Hanna van de West | 06 – 28 62 08 01 |
| Lang van stof (partytent 275 x 275) | Tifen | 06 – 24 88 48 95 |
| Infostand | Sarah Wilson | 06 – 17 40 97 62 |
| Vers Vermaak | Jorrit Spee | 06 – 42 56 57 50 |

PLANNING DINSDAG 31 MEI

09:00 uur  	Bus halen  			Kassing  		Jasper / Frank

xx:xx uur	Tent ophalen			Tifen			Jasper / Frank

14:00 uur	Zitzakken Halen		Beneluxlaan 1006	Jasper / Frank

06 16 81 14 94

14:30 uur 	Wasmachines halen		Vleutenseweg 217	Jasper / Frank

15:00 uur	Overige zaken in bus gooien				Jasper / Frank

Packlist overige zaken:

Banners

zitzakken

zeil

gereedschapskist

touw

waslijnen

lampionnen

tape

schaar

stanleymes

bewegwijzering

krijtborden

Krijt

posters

programmaboekjes

festivalbandjes

muntjes medewerkers (2 pp)

boombox + batterijen (voor Kunstbende Dansacts)

megafoon

porto’s + laders

PLANNING WOENSDAG 1 JUNI

07:30 uur	Vertrek met geladen bus/ caddy richting Cabrio			Jasper / Frank

08:00 uur	Get in Cabrio	/ 	Sleutels					Marita/ Jasper/ Frank

08:00 uur 	Levering Staalcontainer						Jasper/ Frank

09:00 uur	Start leveringen No Name (hekwerk, plaskruizen,		Jasper / Frank

podium, tenten, verlichting, tafels, stoelen, dansvloer

afvalbakken, aggregaat, marktkramen,

09:00 uur 	Get in dranghekken

10:00 uur	Plaatsing hekwerk						Vrijwilligers team 1

10:00 uur	Bouwen partytenten						Vrijwilligers team 2

10:00 uur	Inrichten container						KSC

10:00 uur	Boodschappen tbv lunch halen (ook voor het event zelf)		KSC

Zie lunchlijst + brood voor woensdag

12:00 uur	Lunch								Allen

13:00 uur	Plaatsen marktkramen						Vrijwilligers team 1

13:00 uur 	Inhangen lampionnen						Vrijwilligers team 2

14:00 uur	Hangen banners						Vrijwilligers team 1

15:00 uur	Inrichten backstage						Vrijwilligers team 1

16:00 uur	Plaatsen tafels, stoelen, picknicksets foodvillage			Vrijwilligers team 2

17:00 uur	Diner verzorgen							Jasper / Frank

18:00 uur	Diner								Allen

19:00 uur	Overige werkzaamheden wvttk					Allen

Lunch Woensdag Brood

Lunch woensdag + donderdag

- broodbeleg

- fruit

- snoep

- red bull

- spa blauw

- chips

- soep

- plastic borden/bestek

- batterijen voor de boombox

- 6 x Kraslot (megacash oid)

PLANNING DONDERDAG 2 JUNI VOOR OPENING

07:00 uur	Wakker worden, opstaan, koffie			Jasper / Frank + aanhang

09:00 uur	Ophalen personenbus bij Adrem			Willem

09:00 uur	Ophalen brood bakker Merelstraat			KSC

09:00 uur	Get in / Opbouw techniek				Onyx

09:30 uur	Get in / Briefing vrijwilligers (voorbereiders)		Sasja / Jasper

09:30 uur	Vertrek KSC crew vanaf GS2			KSC crew

10:00 uur	Get in KSC crew					KSC crew

10:00 uur	Plaatsen zitzakken					Vrijwilligers

11:00 uur	Plaatsen Wasmachines				We Love 2 Sweat

11:00 uur	Opbouw Espressobar					Barista

11:00 uur	Opbouw Food						Meatsaver

11:00 uur 	Opbouw suikerspinnen				Mathijs

11:00 uur	Get in / Briefing backstagecatering team 1		Sasja / Jasper

11:30 uur	Start Backstage catering				Backstagecatering team 1

11:30 uur	Get in / Briefing parkeerwacht, artist handling team 1	Sasja / Jasper

12:30 uur	Get in / Briefing stagemanager, stagehands, LHS	Sasja / Jasper

13:00 uur	Inrichten barren en kassa’s en checkpoint		Cabrio / KSC

13:00 uur	Get in / opbouw Kappers, Alfabed, Egostreling,	(zie contactsheet)

Witwassen

13:00 uur	Bouw LHS						Stagemanager /Stagehands/ Band (Woodstock)

13:00 uur	Get in / bouw Barista, Meatsaver, Suikerspin	(zie contactsheet)

13:30 uur	Soundcheck LHS					Soundtech LHS / Band

(Woodstock)

13:30 uur	Get in / Briefing bar, kassa, kaartcontrole team 1	Jasper / Sasja / Cabrio

14:00 uur	Get in / rondleiding beveiligers			Jasper

14:00 uur	Kassa open						Vrijwilligers / Cabrio

14:00 uur	Get in / Briefing Stagemanager Main (Vincent)	Jasper / Sasja

PLANNING DONDERDAG 2 JUNI TIJDENS EVENT

14:30 UUR 	DEUREN OPEN IEDEREEN OP ZIJN POST!

14:30 uur	Start programma LHS	(zie timetable)			Stagecrew / Host

15:00 uur	Start programma Staalcontainer	 (zie timetable)	Host / Runner

15:00 uur	Start randprogrammering   (zie timetable)		Randgeprogrammeerden

15:15 uur	Get in / Briefing runners team2				Jasper / Sasja

15:30 uur	Get in / Briefing Stagehands Main				Jasper / Sasja

16:15 uur	Get in / Briefing bar, kassa, kaartcontrole,			Jasper / Sasja

parkeerwacht, artist handling, backstage catering

team 2

17:45 uur	Overdracht posten team 1 naar team 2			Vrijwilligers

De mensen van team 1 geven uitleg over hoe alles werkt

18:00 uur	Einde team 1 / Start team 2	Vrijwilligers

19:15 uur	Get in / Briefing opruimers LHS 				Sasja / Jasper

19:45 uur	CERFEW LHS / STAALCONTAINER

19:45 uur	Start opruimen LHS / Staalcontainer			Stagecrew, Opruimers,

(eerst het terrein leegvegen en afhekken!		Onyx						Daarna opruimen)

19:45 uur	Start programma Mainstage				Stagecrew / Host

20:30 uur	Get in / Briefing Verkeersbegeleiding			Sasja / Jasper

21:00 uur	Start verkeersbegeleiding				Vrijwilliger

23:30 uur	CERFEW: terrein sluiten

23:30 uur	Terrein vegen: alle bezoekers naar uitgang begeleiden	Iedereen: zo veel mogelijk

Opruimen en stallen van alle materialen NoName 	vrijwilligers + KSC crew

ALLE HEKWERK OP BOKKEN!!!!!

Opruimen KSC materialen (voor zo ver mogelijk)

Opruimen overige materialen van derden

PLANNING VRIJDAG 3 JUNI

09:00 uur	Wakker worden, opstaan, koffie			Jasper / Frank + aanhang

10:00 uur	Get in / Afbouw No Name				No Name

10:00 uur	Get in KSC afruimploeg				KSC

10:00 uur	Alles opruimen wat je tegenkomt:			Iedereen

Terrein moet kraakhelder worden opgeleverd

13:00 uur	Dranghekken retour					Iedereen

19:00 uur (ovb)	return to GS2 met alle materialen		Iedereen

19:00 uur	Get in / unload @ GS2				Iedereen

19:30 uur	Bus retour Ad Rem en Kassing			Willem / Jasper / Frank

20:00 uur	Bier @ GS2						Iedereen

EINDE SOESTVRIJSTAAL 2011 BOI!
Chauffeurs:

-	Jasper (Bakwagen 2 pers)

-	Frank (Eigen waggie 4 pers)

-	Willem (Bus 9 pers)

-	xxxxx (Caddy 2 pers)

KSC Crew (get in 2 juni = 8:30 -------- get in 3 juni = 10:00)

- Sasja

- Britte

- Sarah

- Robert

- Saar

- Koen

TIMETABLE Local Hero Stage

| Tijd: | Wie? | Waar? |
| --- | --- | --- |
| vanaf 14.30 uur | Cabrio open | All Areas |
| 14.30 – 14.55u | DJ Mr. Blonde (DJ) | Local Hero Stage |
| 14.55 – 15.00u | Host | Local Hero Stage |
| 15.00 – 15.25u | Woodstock (Band) | Local Hero Stage |
| 15.25 – 15.30u | Host | Local Hero Stage |
| 15.30 – 15.35u | Dansperformance Up 2 You presenteert Fresh Kidz | Local Hero Stage |
| 15.35 – 16.00u | Up 2 You presenteert: DJ Luuk (DJ) | Local Hero Stage |
| 16.00 – 16.05u | Host | Local Hero Stage |
| 16.05 – 16.30u | Dirk en Tim (Band) | Local Hero Stage |
| 16.30 – 16.35u | Host | Local Hero Stage |
| 16.35 – 16.40u | Dansperformance B-Boys & B-Girls Jammin’ | Local Hero Stage |
| 16.40 – 17.05u | DJ Kijkeenster | Local Hero Stage |
| 17.05 – 17.10u | Host | Local Hero Stage |
| 17.10 – 17.30u | Koester presenteert ‘Theoretische Discipline’ (Nederhop) | Local Hero Stage |
| 17.30 – 17.35u | Host | Local Hero Stage |
| 17.35 – 17.40u | Dansperformance Arthur Liu | Local Hero Stage |
| 17.40 – 18.00u | DJ Mr. Blonde (DJ) | Local Hero Stage |
| 18.00 – 18.05u | Host | Local Hero Stage |
| 18.05 – 18.30u | A Polaroid View (Band) | Local Hero Stage |
| 18.30 – 18.35u | Host | Local Hero Stage |
| 18.35 – 18.40u | Dansperformance Darly Benneker | Local Hero Stage |
| 18.40 – 19.05u | DJ Artez | Local Hero Stage |
| 19.05 – 19.10u | Host | Local Hero Stage |
| 19.10 – 19.35u | Everlasting (Band) | Local Hero Stage |
| 19.35 – 19.40u | Host | Local Hero Stage |

TIMETABLE Staalcontainer

| Tijd: | Wie? | Waar? |
| --- | --- | --- |
| vanaf 14.30 uur | Cabrio open | All Areas |
| 15.00 – 15.30u | SVS Fotopresentatie | Staalcontainer |
| 15.30 – 15.55u | Noemi & Mirthe (Singer/Songwriter) | Staalcontainer |
| 15.55 – 16.00u | Yonna Hali (Poëzie) | Staalcontainer |
| 16.00 – 16.30u | SVS Fotopresentatie | Staalcontainer |
| 16.30 – 16.40u | Melle & Eva (Viool/Gitaar) | Staalcontainer |
| 16.40 – 16.50u | Jorren Bosga (Piano) | Staalcontainer |
| 16.50 – 17.00u | Robert Doorman (Piano) | Staalcontainer |
| 17.00 – 17.30u | SVS Fotopresentatie | Staalcontainer |
| 17.30 – 17.55u | Kunstbende (poëzie/akoestisch/muziek) | Staalcontainer |
| 18.00 – 18.30u | Korte films Willem Wits | Staalcontainer |
| 18.30 – 18.55u | Eveline Feijen (Singer/songwriter) | Staalcontainer |
| 19.00 – 19.15u | SVS Fotopresentatie | Staalcontainer |
| 19.15 – 19.45u | Leeroy & Stanley (Singer/songwriter) | Staalcontainer |

TIMETABLE RANDPROGRAMMA (15.00 – 20.00 uur)

Act

Wall of Art

Jongleren Frank Nieuwenhuizen

Fitness Chicks

Ruilhuisje door Vers Vermaak

Find it door Vers Vermaak

Egostreling

Karikatuurtekenaar Marc de Wolff

Witwassen (‘je zonden wegwassen’)

Live Action Painting Josine en Janneke

Kappers

Frank Nieuwenhuizen: Circusworkshop

‘Alfabed’ door Tifene Huchet

Balls Hoops ‘n Beats

TIMETABLE MAINSTAGE

| Tijd: | Wie? | Waar? |
| --- | --- | --- |
| Vanaf 14.30 uur | Cabrio open | All Areas |
| 15.30 – 16.00u | Dansworkshop ‘Straat’ & demonstratie | Mainstage |
| 16.30 – 17.00u | Dansworkshop ‘Straat’ & demonstratie | Mainstage |
| 17.00 – 19.55u | Ombouw + Soundcheck hoofdacts | Mainstage |
| 19.55 – 20.00u | Host | Mainstage |
| 20.00 – 21.00u | Hoofdact: Handsome Poets | Mainstage |
| 21.00 – 21.05u | Host | Mainstage |
| 21.05 – 21.45u | DJ Wezz Devall | Mainstage |
| 21.40 – 21.45u | Warming up Fitness chicks | Mainstage |
| 21.45 – 22.45u | Hoofdact: Lucien Foort | Mainstage |
| 22.45 – 23.30u | DJ Mrs. G-ezz | Mainstage |

TECHNISCH DRAAIBOEK

Local Heroes Stage

15:00 – 15:25		Woodstock (Band)

Contactpersoon: 	Joey Horst  	06 - 27 89 88 75  	joeymhorst@msn.com

Neemt mee:

2x elektrische gitaar, pedalboard el. Gitaar, 1x basgitaar, saxofoon (eigen microfoontje aanwezig), keyboard, 1x bekkenset. Eigen bekabeling van instrument tot versterker. GEEN eigen Di’s voor keyboard!

Heeft nodig:

Di’s voor keyboard, 1x gitaarversterker, 1x basversterker, versterking van saxofoon via PA. 2x XLR kabels.

16:05 – 16:30 	Dirk en Tim (Band)

Contactpersoon: 	Tim Kerssies 	06 - 14 77 08 08 	 timstandaard@hotmail.com

Neemt mee:

1x semi akoestische gitaar, 1x nord piano, 1x bekkenset.

Heeft nodig:

1x microfoon + standaard, barkruk, 1x XLR voor gitaar, 2x D.I.,2x Jack voor toetsen, 1x keystand. Drumstel

17:10 – 17:30 	Koester presenteert ‘Theoretische Discipline’ (Nederhop)

Contactpersoon: 	Mark Verwoerd  06 - 10 68 23 18  	koester88@gmail.com

Heeft nodig:

- DJM 1000 mixer + 2x CDJ2000MK3

- 3 Microfoons (liefst draadloos)

- 1 Microfoon-standaard bij DJ-tafel

Een stoel (nodig bij een bepaalde track)

18.05 – 18.30	A Polaroid View (Band)

Contactpersoon: 	Tom Meijer  	  06 – 17 13 23 94  	apolaroidview@gmail.com

Neemt mee:

1x elektrische gitaar, 1x basgitaar-, 1x toetsen, 1x bekkenset

Heeft nodig:

3x microfoon+ standaard, zangmonitor/monitor toetsen/2x monitor gitaar, 1x gitaarversterker,

1x basversterker, 1x drumstel

19:10 – 19:35 	Everlasting (Band)

Contactpersoon: 	Thom Budel 	06 – 55 93 35 50  	thombudel@gmail.com

Neemt mee:

2x gitaar, 1x basgitaar, gitaar effecten, cowbell, tamboerijn en woodblock op de hihat, 1x bekkenset

Heeft nodig:

4x mic + standaard, 1x drumstel, 2x gitaar versterker, 1x basversterker, 4x monitor, 10 stroompunten

Opmerking/vraag:

Zou het mogelijk zijn dat onze geluidsman naast jullie geluidsman(nen) staat? Gewoon om aan te geven wanneer een solo komt bijv. en niet aan de knoppen zit? En kunnen wij een van onze eigen gitaarversterkers meenemen.